## Gestion des risques
N° Risque | Description | Couche d'apparition du risque | Probabilité | Gravité | Liste des couches | Plan de secours | Préventif | Monitoring | Gestion de la communication
1 | Vetuste Pc / Serveur | Materielle | 1 | 5 |  | Changement de machine, Backup |  | /
2 | Integration au poste de travail opérateur | Materielle | 1 | 5
3 | Crash composant | Materielle | 1 | 5 |  | Changement du composant | Prévoir du stock
4 | Utilisation de la bonne version de code | Technique | 2 | 3 |  |  | Utilisation des logiciel de versionning
5 | Limite Matériel | Technique | 2 | 3 |  |  | Veiller a coder proprement
6 | Serveur Web | Technique | 3 | 4 |  | Dupliquer les serveurs | Utiliser le load balancing
7 | Comptabilité navigateur | Technique | 3 | 2 |  |  | Gérer la responsivité de l'application pour les différentes taille d'écran Afficher l'application uniquement sur les navigateurs compatibles ; créer une page spécifique demandant de contacter l'administrateur pour vérifier la compatibilité et présenter la liste des navigateurs compatibles |  | Avertir les utilisateurs sur la version de leur navigateur ou des navigateurs compatible
8 | Daemon BDD | Technique | 3 | 5
9 | Performance / Technique | Technique | 3 | 5
10 | Perfomance / Fonctionnel | Applicative | 3 | 5
11 | Problème avec les évolutions | Applicative | 4 | 2 |  | Retrocompatibilité / Versionning |  |  | Avertir les utilisateurs lors de la mise en production d'une nouvelle version
12 | Erreur de saisie | Applicative | 4 | 5 |  | Ajouter un bouton annuler ou retour | Permettre de rétrograder l'état d'une commande
13 | Verifier la bonne intégrité des données | Applicative | 4 | 2 |  | Confirmation | A chaque changement d'état, demander la confirmation avec l'emploi d'un pop-up ou pop-in
14 |  | Applicative | 5 | 2 |  | Horodatage des données sensibles ou tracé, logs | Horodatage des données pour tracer les actions effectuées sur chaque commande avec le statut associé |  | Observer les logs pour savoir si on a eu un probleme avec le changement d'état des commandes
15 | Problème dans la confirmation des changements d'états | Applicative | 2 | 2 |  | Update à distance (TeamViewer) | Créer une page administrative avec plus de droits et facilité de modification en base
16 | Base de données surchargée | Applicative | 5 | 5 |  | Purger la base de données | Purger la BDD automatiquement dès lors qu'une commande atteint une date d'expiration définie | Avoir un indicateur sur la taille de la BDD
17 | Connaitre l'état de chaque commande | Applicative | 5 | 3 |  | Afficher les commandes dans chaqu'un des états |  | Avoir un indicateur montrant le nombre de commande dans chaque état
18 | Arrivé de nouveaux prestataire | Métier | 4 | 3 |  | Tutoriel / Recherche Aide | Créer une page expliquant l'utilisation de l'application (tutoriel)
19 | Création de nouveau entrepot situé dans des zones géographique différentes | Métier | 5 | 2 |  | Notion à creuser de l'entrepot | - Ajouter à chaque commande le numéro d'entrepot concerné - Lier automatiquement des magasins à des entrepots | Observer le nombre de commande dans chaque entrepot